| Termo de Abertura do Projeto | 2021 |
| --- | --- |
| Atualização Anual do Plano Estratégico do SGB/CPRM e Programa Anual de Trabalho - PAT |  |

| 1 - Nome do Projeto | 2 - Área de lotação |
| --- | --- |
| Atualização do Plano Estratégico do SGB/CPRM e Programa Anual de Trabalho - PAT | Presidência - Suplan |
| 3 - Coordenador do Projeto | 3.1 - Equipe |
| SUPLAN Ana Cláudia Viero | Ana Accioly, Emilia Mezavilla, Fernando Fonseca, Fernando Relvas, Guilherrme Souza, Jorge Rallo, Sandra Fernandes. |
| 4 - Objetivos Gerais do Projeto |
| Atualizar os documentos legais (Plano e PAT), estimulando a participação dos principais líderes, gestores e suas equipes, bem como favorecendo a compreensão da estrutura de Planejamento do Governo Federal, na qual a Empresa está inserida, Alinhar os documentos à estrutura do Plano Plurianual 2020-2023 e ações da Lei Orçamentária Anual 2022 do Governo Federal, Favorecer a compreensão da metodologia Balanced Scorecard utilizada de Planejamento Estratégico e o engajamento dos líderes e empregados nesse processo, Institucionalizar e estimular a adesão às ferramentas de gestão estratégica utilizadas no monitoramento de atividades e projetos, e alcance das metas estabelecidas. |
| 5 - Objetivo Específico do Projeto |
| Atualizar o Plano Estratégico e Programa Anual de Trabalho, em atendimento a Lei 13.303, com expectativa de aprovação junto as esferas competentes (Diretoria Executiva e Conselho de Administração) até Dezembro de 2021. |

6 - Alinhamento Estratégico

Atendimento a Lei 13.303 Plano Estratégico 2021-2025; e PAT 2021 PPA 2020-2023 e demais planos de longo prazo do Governo Federal (PMD, PNM e outros) Projeto de Lei Orçamentária Anual 2022

7 – Justificativa

A atualização anual do Plano Estratégico e Programa Anual de Trabalho do SGB/CPRM atende ao disposto no artigo 23, da Lei 13.303, bem como aos novos requisitos de governança e transparência da administração pública, favorecendo a prestação de contas das atividades da empresa aos órgãos setoriais e fiscalizadores, além da própria sociedade. Além disso, entende-se como essencial a continuidade da implementação de uma cultura organizacional orientada para resultados e entrega de valor público, que será favorecida com o processo de revisão do documento.

8 – Benefícios

Possibilidade de serem sugeridas melhores estruturas de organização dos indicadores e metas com base no aprendizado, Enfatizar indicadores com baixo desempenho ou não apurados nos anos anteriores, para buscar planos de ações e solução para melhoria e/ou reformulação, Dedicar esforços para solução das questões apontadas como “pontos de melhoria” na última atualização, relacionadas especialmente a Serviços Técnicos Compartilhados, Qualidade, Parcerias, Comunicação e indicadores de Valor Público e Balanço Social, Formalizar metodologia de acompanhamento, visando padronização de conceitos, textos e benefícios, motivando o alinhamento e transparência no levantamento de informações, Promover o compartilhamento de responsabilidades por indicadores, Alinhar metas propostas no Plano Estratégico e PAT com as metas da PLOA 2022 e PPA 2020-2023, Buscar a padronização da descrição dos indicadores de forma a assegurar que registrem: A contextualização, o que cada iniciativa (linha de atuação) representa e a importância da sua apuração (alinhamento estratégico); Periodicidade de apuração, fonte de dados e forma de apuração (onde levantar as informações e como apurar a informação do indicador?); E, se possível, etapas-padrão de apuração e peso (por linha de atuação).

| 9 – Produto |
| --- |
| Plano Estratégico do SGB/CPRM 2022-2026 e Programa Anual de Trabalho 2022 |
| 10 - Partes Interessadas |
| Além da própria CPRM (empregados, gestores e alta administração), estão envolvidos: Conselho de Administração, Ministério de Minas e Energia - MME, Ministério da Economia - ME, órgãos fiscalizadores (TCU, CGU, MPU, etc) e a própria sociedade como beneficiária dos produtos gerados pela empresa. |
| 11- Cronograma |
| Atividades | Set | Out | Nov |
| Oficio de divulgação sobre Atualização Anual do Plano Estratégico e Programa Anual de Trabalho do SGB/CPRM | 27/09 |  |  |
| Seminário de Introdução à Atualização do Plano Estratégico |  | 15/10 |  |
| Reuniões introdutórias para orientações dos setores (realizada pelo Escritório de Projetos paralelamente às Reuniões de Resultados) |  | 18 a 22/10 |  |
| Retorno das informações sobre atualizações do Plano Estratégico para SUPLAN (prioridades, indicadores e metas) |  | 29/10 |  |
| Alinhamento Suplan e demais setores sobre possíveis inconsistências e consolidação da 1ª versão do Plano Estratégico |  |  | 1º a 05/11 |
| Alinhamento com a Diinfo sobre atualizações necessárias no SGP para PAT | 30/09 |  |  |
| Abertura do SGP para cadastramento do PAT 2021 |  |  | 01 a 12/11 |
| Alinhamento Suplan e demais setores sobre possíveis inconsistências entre PAT, PLOA e Plano, e consolidação da 1ª versão do PAT |  |  | 16 a 19/11 |
| Consolidação das versões finais do Plano e PAT e preparação de apresentação para D.E. e C.A. |  |  | 22 a 26/11 |
| Apreciação/validação da versão final do Plano e PAT nas esferas competentes - D.E. e C.A. |  |  | A partir do dia 1º |

# Text boxes

# Term de Abertura do Projeto

Projeto: xxx

xx/xx/xxxx