## Slide 1
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Superintendência de Planejamento Estratégico SUPLAN
Metas da GDAG 2020

## Slide 2
GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES GEOCIENTÍFICAS – GDAG
14 METAS
3 METAS - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA GEOCIENTÍFICA - DIG
5 METAS - DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL - DHT
3 METAS - DIRETORIA DE GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS - DGM
3 METAS – DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF

## Slide 3
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
DA 1ª A 3ª META DE 14 METAS
Diretoria de Infraestrutura Geocientífica – DIG

## Slide 4
1ª META: Implantação de Sistema de Informação para Inventário do Acervo Físico das Bibliotecas.
Justificativa:
A implantação do Sistema de Informação para Inventário alcançou todas as unidades e atingiu 100%.
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 60 | 100

## Slide 5
2ª META: Capacitar e Estruturar os Serviços do Estudo In-loco das Unidades SP, PE, PA, CAETÉ e MA para Implantação da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.
Justificativa:
Todas as etapas propostas para capacitar e estruturar o estudo in loco na norma ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2017, dentro da meta estabelecida, foram cumpridas por todos os laboratórios atingindo 100% da meta, estando todos os laboratórios aptos para solicitação da acreditação da amostragem junto ao INMETRO. Alguns laboratórios que estavam mais adiantados já estão em processo de solicitação, os demais devem iniciar o processo ao longo do 1º semestre de 2021.
Chart: 
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 88 | 100

## Slide 6
3ª META: Realizar 206 ações de disseminação do conhecimento geocientífico.
Justificativa:
Foram realizadas 207 ações no 1º semestre e 318 ações no 2º semestre.
Destacam-se as adaptações para eventos digitais, em virtude do cenário da pandemia, o que possibilitou a grande superação da meta.
Chart: 
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 100.4854 | 254.8544

## Slide 7
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
DA 4ª A 8ª META DE 14 METAS
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial – DHT

## Slide 8
Justificativa:
Foram realizados 45 Setorizações de Risco e 18 Cartas de Suscetibilidades no 1º semestre e mais 8 Cartas de Suscetibilidades no 2º semestre.
A superação da meta foi em função da publicação de mapas com trabalhos de campo realizados ao final de 2019.
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 165 | 205
4ª META: Entrega de 40 Produtos voltados para a Prevenção de Desastres: 30 Setorizações de Risco e 10 Cartas de Suscetibilidade.

## Slide 9
5ª META: Elaboração do Projeto Básico para Contratação de Serviços de Monitoramento Ambiental do Meio Biótico e Manutenção da Área III – Rio Pio.
Justificativa:
A meta foi cumprida integralmente no 1º semestre de 2020.
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 100 | 100

## Slide 10
Justificativa:
Com a pandemia as atividades de campo foram suspensas e as equipe se concentraram na execução dos atlas pendentes (Fernando de Noronha e Alagoas), somando 4 produtos entregues ao final de 2020.
6ª META: Publicação de 02 Produtos voltados a Gestão Territorial – Atlas Geoquímicos: Espirito Santo e Paranaíba.
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 100 | 200

## Slide 11
7ª META: Elaboração de 03 Mapas Hidrogeológicos: Estado do Mato Grosso, Folha de Caimbé e Folha de Buique.
Justificativa:
A meta foi cumprida integralmente no 2º semestre de 2020.
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 60 | 100

## Slide 12
Justificativa:
Foram elaboradas 15 Equações IDF no 1º semestre e mais 16 Equações IDF no 2º semestre.
8ª META: Elaboração de 30 Equações IDF, no Projeto Atlas Pluviométrico e Estudo de Chuvas Intensas.
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 50 | 103.3333

## Slide 13
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
DA 9ª A 11ª META DE 14 METAS
Diretoria de Geologia e Recursos Minerais – DGM

## Slide 14
9ª META: Mapeamento Geológico Sistemático de 63.105 km².
Justificativa:
Foram publicados no 2º semestre os Mapas:
ARIM São Raimundo Nonato, 1:250.000 - 12.000 Km²
Terras Indígenas do Alto Rio Negro, 1:250.000 - 9.000 Km²
Folhas Vila Campão, Rio Perdido e Colônia São Lourenço (passivo PGB), 1:100.000 - 9.000 Km²
Novas Fronteiras Centro-Sudeste de RR, 1:100.000 - 9.000 Km²
Novas Fronteiras Contendas-Macajuba, 1:100.000 - 15.000 Km²
Escudo Sul-Riograndense - Folha Lavras do Sul, 1:100.000 - 3.000 Km²
ARIM Au e Metais Base Oeste de PE, 1:100.000 - 9.000 Km²
ARIM Carajás (Setor Aquiri), 1:50.000 - 1.974 Km²
ARIM Quadrilátero Ferrífero, 1:25.000 - 3.000 Km²
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 0 | 112.4697

## Slide 15
Justificativa:
Foram publicados 2 relatórios do 1º semestre e 28 relatórios no 2º semestre, com:
10 Relatórios de Levantamentos geológicos;
05 Relatórios de Estudos Metalogenéticos em Províncias Minerais e Novas Fronteiras;
04 Relatórios de Minerais Críticos, Estratégicos e Agrominerais;
05 Relatórios de Rochas e Minerais Industriais;
01 Relatórios de Patrimônio Mineral;
01 Relatórios de Levantamentos Geofísicos;
04 Relatórios de Levantamentos Geofísicos e Aplicações.
10ª META: Publicação de 30 Relatórios de Projetos (Notas Explicativas, Informes de Recursos Minerais, Relatórios de Projetos da Ação Novas Fronteiras, Informes de Geoquímica e Atlas Aerogeofísicos Estaduais, Informes de Geologia Marinha).
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 6.6667 | 100

## Slide 16
Justificativa:
Foi suplantada pela publicação de 127 bases de dados, 31 no 1º semestre e 96 no 2º semestre, sendo que 104 correspondem a conjuntos de vetores referentes a cada mapa publicado, nos diversos temas (geológico/geológico e recursos minerais - 72, geológico-geofísico - 25, recursos minerais - 3, favorabilidade/potencialidade - 4), além de bancos AFLORA de 23 projetos.
O número de bases publicadas excedeu em 218% o número de bases programadas (40), visto que, em função do contexto da pandemia da COVID-19, grande parte da força de trabalho foi direcionada para conclusão de bases de dados, favorecida pelo regime de home office, em que as viagens de campo foram canceladas.
11ª META: Disponibilização de 40 Bases de Dados (AFLORA, FCAMPO e Vetores de Mapas).
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 77.5 | 317.5

## Slide 17
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
DA 12ª A 14ª META DE 14 METAS
Diretoria de Administração e Finanças – DAF

## Slide 18
12ª META: Redução de 25% do Consumo Total de Impressões (un.), nas Unidades da CPRM, em relação ao Consumo Final de 2019.
Justificativa:
No 1º semestre: Aferição de consumo referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019 - 866.640 (un.) + 991.337 (un.) e janeiro a junho de 2020 - 392.420 (un.), representando 79% de redução (316% da Meta).
No 2º semestre: Aferição de consumo referente aos meses de janeiro a dezembro de 2019 - 866.640 (un.) + 991.337 (un.) e janeiro a dezembro de 2020 - 392.420 (un.) + 152.769 (un.), representando 71% de redução (283% da Meta).
Sendo a superação do alcance justificada pelo home office devido a pandemia do COVID-19.
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 315.5167 | 282.6274

## Slide 19
13ª META: Execução Orçamentária igual ou maior a 95% do Limite Orçamentário da CPRM.
Justificativa:
Valor percentual referente a execução orçamentária (Despesas Liquidadas)/(LOA atualizada) de todas as ações orçamentárias, apuradas em 19/01/2021.
Cabe destacar que com a execução total de 91,58%, atingimos 96,4% da meta.
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 32.2768 | 96.4

## Slide 20
14ª META: 70% de Empregados Efetivos Treinados com no Mínimo 24 Horas de Carga Horária.
Justificativa:
Alcançados 8% no 1º semestre (12% da Meta) e 74% no 2º semestre (105% da Meta), totalizando 82% de empregados efetivos treinados com no mínimo de 24 horas de carga horária (117% da Meta).
Chart: 
| 1º semestre | 2º semestre
 | 0 | 12 | 117.1429

## Slide 21
CONSOLIDADO DAS 14 METAS DA GDAG POR DIRETORIA |  |  |  |  | 
1º e 2º SEMESTRE DE 2020 ( META DE 100% ) |  |  |  |  | 
DIRETORIAS |  |  |  |  | TOTAL
 | PRETA 0% A 50% | VERMELHA 51% A 85% | AMARELA 86% A 95% | VERDE 96% A 100% | 
DIG |  |  |  | 3 | 3
DHT |  |  |  | 5 | 5
DGM |  |  |  | 3 | 3
DAF |  |  |  | 3 | 3
TOTAL GERAL |  |  |  | 14 | 14

## Slide 22
IZABELA DUARTE GIFFONI Superintendente de Planejamento Estratégico - SUPLAN
Serviço Geológico do Brasil – CPRM
e-mail: izabela.giffoni@cprm.gov.br
www.cprm.gov.br